## Planilha1
SPRINT | DURAÇÃO | DESCRIÇÃO | STATUS
SPRINT 1 | 1 Hora | Levantamento de requisitos | CONCLUÍDO
SPRINT 2 | 30-50 Minutos | Diagramas de casos de uso | CONCLUÍDO
SPRINT 3 | 30-50 Minutos | Diagrama de sequência | CONCLUÍDO
SPRINT 4 | 1-2 Horas | Definição de personas usuários | CONCLUÍDO
SPRINT 5 | 1-3 Dias | Protótipo Figma | EM ANDAMENTO
SPRINT 6 | 1-3 Dias | Estrutura do banco de dados | EM ANDAMENTO
SPRINT 7 | 1-2 Horas | Diagramas de Classe, Implementação e ER | EM ANDAMENTO
SPRINT 8 | 1-2 Horas | Diagrama de Classe em C# | EM ANDAMENTO
SPRINT 9 | 5-7 Dias | Interface | A FAZER
SPRINT 10 | 1-3 Dias | Banco de questões | A FAZER
SPRINT 11 | 1-5 Horas | Analíse dos dados usados | A FAZER